Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.2025 № 34

п. Рощино

Об утверждении Плана

подготовки населенных

пунктов к пожароопасному

сезону в 2025 году

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2004 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Рощинского сельского поселения и постановлением администрации Рощинского сельского поселения от 01.03.2020   № 18 «Об утверждении порядка подготовки населенных пунктов к пожароопасному

сезону»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону в 2025 году.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

Глава сельского поселения 							В.Б. Мячин

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Рощинского сельского поселения

от 03.03.2025 № 34

ПЛАН

подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону в 2025 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести совещание с руководителями предприятий, старостами населенных пунктов по вопросу противопожарной устойчивости объектов и населенных пунктов в пожароопасный период 2025 года | 19 – 21 марта | Глава Рощинского сельского поселения |
| 2. | Организовать тематические сходы (общие собрания жителей) в населённых пунктах |  | Глава Рощинского сельского поселения |
|  | - Рощино, Долгие Бороды | 15.04.2025 |  |
|  | - Станки, Усадье, Ящерово | 17.04.2025 |  |
|  | - Борисово, Ужин, Новотроицы | 18.04.2025 |  |
|  | - Новая, Байнёво, Терехово, Нелюшка | 22.04.2025 |  |
|  | - Шуя, Ключи, Закидово, Едно | 24.04.2025 |  |
|  | - Плотично, Горка | 25.04.2025 |  |
|  | - Рощино, Долгие Бороды | 16.09.2025 |  |
|  | - Станки, Усадье, Ящерово | 18.09.2025 |  |
|  | - Борисово, Ужин, Новотроицы | 19.09.2025 |  |
|  | - Новая, Байнёво, Терехово, Нелюшка | 23.09.2025 |  |
|  | - Шуя, Ключи, Закидово, Едно | 25.09.2025 |  |
|  | - Плотично, Горка | 26.09.2025 |  |
| 3. | Поверка системы оповещения населения: - сирен С – 40, - колоколов громкого боя, - «Стрим Телеком» | 10.03 – 11.03. 2025 09- 10.09.2025 | Глава Рощинского сельского поселения. |
| 4. | Проверка комплектности и достаточности обеспечения первичными средствами пожаротушения | 10.04 – 12.04. 2025 09- 10.09.2025 | Глава Рощинского сельского поселения |
| 5. | Уточнить План привлечения сил и средств на тушение лесных пожаров | 10.03.2025 03.09.2025 | Зам. Главы администрации Костина Л.А. |
| 6. | Организовать выкашивание травы и уборку сухого кустарника в местах массового отдыха населения | 24-25.04 2025 25-27.06 2025 20-22.08. 2025 | Зам. Главы администрации Костина Л.А. |

| 7. | Организовать установку мусоросборных контейнеров на временных сезонных мусоросборных площадках в местах массового отдыха населения в: - п. Рощино - д. Долгие Бороды | 24-25.04.2025 | Зам. Главы администрации Костина Л.А |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Провести проверку-тренировку ДПД в: |  | Зам. Главы администрации Костина Л.А. |
|  | - д. Плотично | 10.04 и 02.09 |  |
|  | - д. Шуя | 15.04 и 04.09 |  |
|  | - д. Долгие Бороды | 17.04 и 06.09 |  |
|  | - п. Рощино | 18.04 и .08.09 |  |
| 9 | Произвести подсыпку (при необходимости) и нивелирование площадок у пожарных водоёмов |  | Глава Рощинского сельского поселения |
|  | - Шуя | 14-18.04.2025 |  |
|  | - Терехово | 14-18.04.2025 |  |
|  | - Новотроицы | 14-18.04.2025 |  |
|  | - Новая | 14-18.04.2025 |  |
|  | - Байнёво | 14-18.04.2025 |  |
|  | - Плотично | 14-18.04.2025 |  |
|  | - Д.Бороды | 29-30.04.2025 |  |
|  | - Рощино |  |  |
| 10 | Оборудовать пожарный водоём в д. Плотично | Август-Сентябрь | Глава Рощинского сельского поселения |
| 11 | Распространение материалов наглядной пропаганды мер пожарной безопасности | Постоянно | Зам. Главы администрации Костина Л.А |
| 12 | Анализ демографической ситуации, выявление граждан ведущих антисоциальный образ жизни | Постоянно | Ведущий специалист администрации Тарасова А.В |
| 13 | Размещение тематической информации на сайте Администрации | Регулярно, не реже одного раза в месяц | Ведущий специалист администрации Тарасова А.В. |
| 14 | Опубликование тематической информации в информационном бюллетене «Рощинский вестник» | Регулярно, не реже одного раза в месяц | Ведущий специалист администрации Тарасова А.В. |
| 15 | Проведение тематических уроков в Рощинском филиале МАОУ СШ № 2 | 17.05.2025 02.09.2025 | Зам. Главы администрации Костина Л.А. |

| 16 | Проведение тематических чтений и викторин в сельских библиотеках: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - п. Рощино | Ежеквартально | Шапкина А.Н. |
|  | - д. Шуя | Ежеквартально | Иешкина Т.А. |
| 17 | Проведение тематических вечеров отдыха в сельских домах культуры: |  |  |
|  | - п. Рощино | Ежеквартально | Халитова С.У. |
|  | - д. Шуя | Ежеквартально | Лялина Т.Н. |
| 18 | Произвести опашку территорий прилегающих к лесным массивам и (или) полям с сухой травой (устройство заградительных полос) в населённых пунктах: |  | Глава Рощинского сельского поселения |
|  | - Плотично | 15.04.2025 11.09.2025 |  |
|  | - Горка | 17.04.2025 16.09.2025 |  |
|  | - Ящерово | 22.04.2025 23.09.2025 |  |
| 19 | Введение особого противопожарного режима | При необходимости | Глава Рощинского сельского поселения |